|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号:2-2（人工智能2班第2组） 虚拟数字人陪伴系统 |
| --- | --- |
|  | 项目开发计划 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门： 第2组 撰 写 人（签名）： 张劭哲 完 成 日 期： 2026.8.17 评审负责人（签名）： 褚裕禄 评 审 日 期： 2026.8.17 |

文档信息

标题: 项目开发计划

作者: 张劭哲

创建日期: 2026-8-17

上次更新日期: 2026-8-17

版本: 1.0.20260817

部门名称：第2组

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-8-14 | 0.1 | 根据任务书、项目讨论和分工整理计划初稿 | 张劭哲 |
| 2026-8-17 | 1.0 | 结合真实模块开发与联调方式定稿 | 张劭哲 |

目录

1.前言	1

1.1目的	1

1.2 术语与缩略语	1

2.项目概述	1

2.1项目背景和目标	1

2.2项目范围	1

2.3交付的产品	2

2.4约束和假设	2

3.角色和职责	2

3.1利益相关人角色和职责	2

3.2有关的利益相关人介入计划	3

4.项目的已定义过程	3

4.1项目的生命周期选择	3

4.2项目阶段划分及主要工作产品	3

5.项目所需技能和培训计划	5

5.1项目所需技能	5

5.2项目组成员掌握技能情况	5

6. 项目监控计划	6

6.1活动安排	6

7. 测试工具和软件环境	7

项目开发计划

1.前言

1.1目的

本计划用于指导《虚拟数字人陪伴系统》在实训阶段的开发、联调、测试、演示和提交工作，明确项目范围、阶段安排、角色分工和过程控制方式，保证控制核、认知记忆、语音、前端、知识库、陪伴工具、后台和游戏托管八个模块能够按统一目标形成完整系统。

1.2 术语与缩略语

SPP：Software Process Plan，项目开发计划。

RAG：Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成，用于校园知识库的检索与答案增强。

API：Application Programming Interface，本项目各模块的接口协作方式。

联调基线：用于统一演示和接口验证的稳定版本集合。

2.项目概述

2.1项目背景和目标

本项目是一个可下载安装到个人电脑、由用户自己掌控模型与形象的个人 AI 数字人工作台。用户从 GitHub 获取代码后，按文档一键部署即可直接使用，无需注册登录，也不涉及用户管理；每个部署者即这台电脑的使用者本人，接入自己的 API Key 后即可运行。它不只是会聊天的陪伴机器人，更支持多模型接入与切换、数字人形象/语音/人设自定义，并具备日程提醒、任务推荐、知识问答、工具调用等 Agent 能力，让用户从“使用一个 AI 产品”升级为“拥有一个属于自己的 AI 数字人”。

项目目标分为当前落地与未来演进两个阶段。第一阶段（当前落地）打造即开即用的本地 AI 数字人应用：支持用户从 GitHub 获取项目并一键部署、在个人电脑上直接运行，无需登录注册，接入自己的 API Key 后即可使用；同时构建可自由配置的个人 AI 工作台，支持多模型接入与切换，允许用户自定义数字人形象、语音、人设与能力，使 AI 从统一聊天工具变成高度个性化的私人智能终端。第二阶段（商业化演进）为平台化预留完整架构：未来可扩展账号体系与统一模型服务平台，同时支持 BYOK（自带 API）与平台统一付费调用两种模式，兼顾开发者与普通用户；最终演进为具有数字人交互界面的通用个人 AI Agent 平台，除聊天外逐步扩展代码辅助、知识问答、日程管理、任务执行等能力。

2.2项目范围

本计划覆盖需求整理、八个模块并行开发、模块自测、接口契约联调、演示准备和提交材料整理全过程。项目边界包括 Go 核心控制核、认知与记忆服务、语音服务、前端数字人、校园知识库、陪伴工具、后台管理和游戏托管服务，以及接口契约、数据库脚本、环境变量样例和运行说明文档。

2.3交付的产品

可交付的产品及预定交付日期见下表：

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-8-17 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-8-17 |
| 分析设计 | 配置管理计划书 | Word文档 | 2026-8-18 |
|  | 架构设计说明书与接口契约 | Word/Markdown | 2026-8-18 |
| 编码实现 | Go核心控制核源码（WebGateway/状态机/情绪/游戏托管） | Go | 2026-8-24 |
| 编码实现 | 认知、记忆、语音、校园知识库、陪伴服务源码 | Python | 2026-8-24 |
| 联调测试 | 前端数字人与后台管理源码 | Vue3/Vite | 2026-8-24 |
|  | 接口契约联调记录与启动说明 | Markdown | 2026-8-27 |
|  | 测试日志、测试报告 | Word | 2026-8-27 |
| 项目结项 | 演示版本与学生提交材料 | 文档/压缩包 | 2026-8-29 |

2.4约束和假设

约束包括：开发周期短、成员分工明确、各模块先在本机独立跑通、统一采用 GitHub 分支协作与本地端口联调，多个模块通过约定端口（8080/8090/8091/8092/8093/8094/8095/8096/5173/4222）协作，接口字段和端口必须提前统一；假设包括：模型服务、NATS、Redis、Qdrant 等基础依赖可按说明完成安装，环境变量样例、测试数据和接口文档能够在联调前统一。

3. 利益相关人

3.1利益相关人角色和职责

| 项目相关人员 | 姓 名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 张劭哲 | 组长（PM）、陪伴工具负责人 | 总体协调、进度与里程碑确认、认知记忆与陪伴工具开发统筹 |
|  | 褚裕禄 | 配置管理员（CM）、Go核心控制核负责人 | 配置管理、状态机/情绪/WebGateway开发、TTS/STT语音服务 |
|  | 冯文哲 | 校园知识库负责人 | 校园知识库RAG、知识入库与向量化检索、认知记忆协同 |
|  | 谢自立 | 后台管理负责人 | 后台管理接口与页面、用户/角色/会话/记忆与BYOK配置管理 |
|  | 项目组全体 | 测试与演示支持 | 模块自测、联调回归、演示准备与材料整理 |

3.2有关的利益相关人介入计划

| 相关部门 | 相关角色 | 相关人员 |
| --- | --- | --- |
| 项目组管理 | 组长（PM） | 张劭哲 |
| 配置与核心控制核 | 配置管理员/Go核心负责人 | 褚裕禄 |
| 认知与记忆 | 认知记忆负责人 | 张劭哲、褚裕禄 |
| 校园知识库 | 知识库负责人 | 冯文哲 |
| 后台管理 | 后台管理负责人 | 谢自立 |

4.项目的已定义过程

4.1项目的生命周期选择

本项目不采用重流程的大型企业模型，而采用“先启—精化—构建—产品化”四阶段迭代推进的开发方式，配合模块并行开发与阶段联调。先完成需求与接口约定，再分别开发八个模块，随后通过统一端口、接口契约和 NATS 消息主题进行集成验证。

4.2项目阶段划分及主要工作产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项与分工 | 项目讨论确认记录 | Markdown | 2026-8-14 |
| 先启 | 软件需求规约、项目开发计划、配置管理计划书 | Word文档 | 2026-8-17 |
| 精化 | 架构设计说明书、接口契约 | Word/Markdown | 2026-8-18 |
|  | 数据库设计与接口说明 | Markdown | 2026-8-19 |
|  | UML用例图、类图、时序图与界面原型 | 图片/文档 | 2026-8-19 |
| 构建 | Go核心控制核源码 | Go | 2026-8-24 |
| 构建 | 认知、记忆、语音、知识库、陪伴服务源码 | Python | 2026-8-24 |
| 产品化 | 前端数字人与后台管理源码 | Vue3/Vite | 2026-8-24 |
|  | 测试日志与测试报告 | Word | 2026-8-27 |
|  | 用户手册与产品说明 | Word/Markdown | 2026-8-28 |
| 结项 | 演示系统与学生提交材料 | 文档/压缩包 | 2026-8-29 |

5.项目所需技能和培训计划

5.1项目所需技能

| 项目组 | 在项目中角色 | 预计人数 | 到位时间 | 技能/经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目协作与Git分支管理 | 4 | 2026/08/14 | 具备 GitHub 分支协作、README 维护、启动说明整理和基础联调能力 |
|  | Go核心控制核开发 | 2 | 2026/08/14 | 熟悉 Go、WebSocket、并发状态机与 NATS 消息通信 |
|  | AI/RAG 与认知记忆开发 | 3 | 2026/08/14 | 熟悉大模型 API 调用、LangChain、Qdrant、Embedding 与 Prompt 设计 |
|  | 语音与前端数字人开发 | 3 | 2026/08/14 | 熟悉 TTS/STT、Vue3/Vite、Live2D/VRM 与 WebSocket 交互 |
|  | 后台管理与数据库开发 | 2 | 2026/08/14 | 熟悉 FastAPI、Redis、SQLite、REST API 与权限控制 |

5.2项目组成员掌握技能情况

| 项目组成员 | 姓 名 | 角色 | 是否满足技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 张劭哲 | 组长、陪伴工具负责人 | 是 |
|  | 褚裕禄 | 配置管理员、Go核心与语音负责人 | 是 |
|  | 冯文哲 | 校园知识库负责人 | 是 |
|  | 谢自立 | 后台管理负责人 | 是 |
|  | 项目组全体 | 联调、测试与材料整理 | 是 |

6. 项目监控计划

6.1活动安排

（1）立项与分工阶段：确认项目方向、核心闭环、技术路线和四名成员分工，形成讨论记录与初步接口边界。

（2）并行开发阶段：Go核心、认知记忆、语音、前端、知识库、陪伴工具、后台、游戏托管八个模块分别完成本地环境配置、核心功能编码和 README/启动说明整理。

（3）模块自测与接口校对阶段：各负责人根据接口契约、环境变量样例和约定字段完成自测，提前暴露端口、状态值和字段命名问题。

（4）跨模块联调与演示阶段：按“控制核→认知记忆→语音→前端→知识库/陪伴/后台”顺序联调，修复闭环问题，整理演示数据和提交材料。

7. 测试工具和软件环境

（1）软件环境

操作系统以 Windows 为主；控制核采用 Go 运行环境，认知、记忆、语音、知识库、陪伴服务采用 Python 运行环境，前端采用 Node.js/pnpm，消息总线采用 NATS，长期记忆与知识库采用 Qdrant，用户画像采用 Redis，陪伴数据采用 SQLite；接口验证主要依靠接口契约、浏览器调试和必要的脚本测试。

（2）测试工具

主要工具包括 pytest、NATS 消息调试、浏览器开发者工具、Postman/Apifox（可选）、自编联调脚本以及 GitHub 分支记录，用于接口验证、回归检查和版本确认。