## Sheet1
| 任务名称 | 状态标记 | 工时完成 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称
1 | 项目启动与需求确认 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.14 | 2026.8.14 | 张劭哲、全体成员
1.1 | 确认项目目标与完整业务闭环 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.14 | 2026.8.14 | 张劭哲、全体成员
1.2 | 明确四人分工与主责模块 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.14 | 2026.8.14 | 张劭哲、全体成员
1.3 | 确定技术路线、仓库分支与接口边界 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.14 | 2026.8.14 | 张劭哲、褚裕禄
2 | 先启阶段：需求与接口基线 | P | 100% | 4个工作日 | 2026.8.14 | 2026.8.18 | 张劭哲、全体成员
2.1 | 用例建模与软件需求规约编写 | P | 100% | 3个工作日 | 2026.8.15 | 2026.8.17 | 张劭哲
2.2 | 配置管理计划与项目开发计划 | P | 100% | 2个工作日 | 2026.8.16 | 2026.8.18 | 张劭哲、褚裕禄
2.3 | 架构设计说明书与接口契约 | P | 100% | 2个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.18 | 褚裕禄、冯文哲
3 | 模块并行开发 | P | 100% | 8个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.24 | 全体成员
3.1 | Go核心控制核开发 | P | 100% | 7个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.24 | 褚裕禄、张劭哲
3.1.1 | WebGateway、状态机与情绪引擎实现 | P | 100% | 7个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.24 | 褚裕禄
3.1.2 | NATS消息接入与游戏托管 | P | 100% | 4个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.20 | 褚裕禄
3.2 | 认知与记忆服务开发 | P | 100% | 7个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.24 | 张劭哲、褚裕禄、冯文哲
3.2.1 | 大模型调用、工具调度与Prompt主流程 | P | 100% | 5个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.21 | 张劭哲
3.2.2 | 记忆固化、向量检索与用户画像 | P | 100% | 5个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.21 | 冯文哲、张劭哲
3.3 | 语音服务开发（TTS/STT） | P | 100% | 5个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.22 | 褚裕禄
3.4 | 校园知识库 RAG 开发 | P | 100% | 5个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.22 | 冯文哲
3.4.1 | 知识入库、向量化与检索实现 | P | 100% | 5个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.22 | 冯文哲
3.5 | 陪伴工具开发（日程/统计/NL2SQL） | P | 100% | 5个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.22 | 张劭哲
3.6 | 后台管理开发 | P | 100% | 6个工作日 | 2026.8.18 | 2026.8.24 | 谢自立
3.6.1 | 角色、用户、会话与记忆管理接口 | P | 100% | 4个工作日 | 2026.8.18 | 2026.8.21 | 谢自立
3.6.2 | BYOK配置管理与管理前端页面 | P | 100% | 3个工作日 | 2026.8.22 | 2026.8.24 | 谢自立
3.7 | 前端数字人开发 | P | 100% | 7个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.24 | 张劭哲、褚裕禄
3.7.1 | Live2D/VRM展示与聊天交互 | P | 100% | 5个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.22 | 张劭哲、冯文哲
3.7.2 | 音视频链路、口型驱动与实时字幕 | P | 100% | 5个工作日 | 2026.8.17 | 2026.8.24 | 谢自立、褚裕禄
4 | 模块自测与文档整理 | P | 100% | 3个工作日 | 2026.8.22 | 2026.8.24 | 全体成员
4.1 | 各模块本地启动、自测与README整理 | P | 100% | 3个工作日 | 2026.8.22 | 2026.8.24 | 全体成员
4.2 | 接口契约对照检查与端口、字段统一 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.24 | 2026.8.24 | 褚裕禄、张劭哲
5 | 系统联调与问题修复 | P | 100% | 4个工作日 | 2026.8.24 | 2026.8.27 | 全体成员
5.1 | 控制核与认知记忆、语音联调 | P | 100% | 3个工作日 | 2026.8.24 | 2026.8.26 | 褚裕禄、张劭哲
5.2 | 前端接入音视频与对话链路 | P | 100% | 3个工作日 | 2026.8.24 | 2026.8.26 | 张劭哲、谢自立
5.3 | 知识库、陪伴、后台与主流程联通 | P | 100% | 3个工作日 | 2026.8.24 | 2026.8.27 | 冯文哲、谢自立
5.4 | 全流程联调、问题汇总与修复确认 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.27 | 2026.8.27 | 褚裕禄、全体成员
6 | 产品化与结项 | P | 100% | 2个工作日 | 2026.8.28 | 2026.8.29 | 全体成员
6.1 | 用户手册与产品说明整理 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.28 | 2026.8.28 | 张劭哲、褚裕禄
6.2 | 演示准备与项目评审答辩 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.29 | 2026.8.29 | 全体成员
6.3 | 学生提交材料整理与归档 | P | 100% | 1个工作日 | 2026.8.28 | 2026.8.29 | 全体成员