## 问题跟踪表
项目名称 | 虚拟数字人陪伴系统 |  |  |  |  | 问题总数 | 22 | 打开数 | 2 | 关闭数 | 20
建立日期 | 2026-08-14
问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 发现阶段 | 发现者 | 发现日期 | 对策 | 计划关闭日期 | 关闭人 | 实际关闭日期 | 当前状态 | 验证人 | 备注
VDHC_BUG_202608_001 | 人设错位：代码包默认人设为「猫娘」，与任务书要求的「校园数字人」不符。 | 高 | 需求阶段 | 张劭哲 | 2026-08-14 | 保留底层人格/情绪引擎，仅替换 persona YAML（catgirl→校园数字人）与 base_prompt，实现低成本切换。 | 2026-08-16 | 张劭哲 | 2026-08-16 | 关闭 | 褚裕禄 | 需求基线 A001
VDHC_BUG_202608_002 | 代码包为 GitHub 拷贝，无 .git 历史，无法回溯提交与追溯问题。 | 中 | 需求阶段 | 褚裕禄 | 2026-08-14 | 第一时间 git init 建立基线，按模块建 main 与 feat/go-core、feat/cognitive-memory、feat/voice、feat/frontend、feat/campus-kb、feat/companion-tools、feat/admin-panel 分支。 | 2026-08-16 | 褚裕禄 | 2026-08-16 | 关闭 | 张劭哲 | 配置管理
VDHC_BUG_202608_003 | 基础设施依赖重（NATS/Redis/Qdrant/外部 TTS/STT），首次接手最易卡在环境配置。 | 高 | 部署阶段 | 褚裕禄 | 2026-08-14 | 按 README 与 docs/SECURITY.md 逐项配置 .env 与环境变量样例，简化 runner.py 一键启动与端口探测/清理逻辑。 | 2026-08-18 | 褚裕禄 | 2026-08-18 | 关闭 | 张劭哲 | 环境搭建
VDHC_BUG_202608_004 | 知识库定位为「长期记忆」，而任务二要求校园 FAQ/学习资源/活动信息/服务流程的入库、分类与引用展示。 | 高 | 设计阶段 | 冯文哲 | 2026-08-17 | 新建 campus_kb 服务（:8093），复用 Qdrant + Embedding，明确 category 分类、来源溯源与 BM25+RRF 混合检索。 | 2026-08-20 | 冯文哲 | 2026-08-20 | 关闭 | 张劭哲 | 任务二 RAG
VDHC_BUG_202608_005 | 后台管理控制台缺失（角色/用户/校园服务/会话/日程/知识库），仅 YAML/.env 与前端 settings 页。 | 高 | 设计阶段 | 谢自立 | 2026-08-18 | 新建 admin/ 后端（:8094）与 Vue3 前端（:8095），提供 personas/users/sessions/schedules/kb 管理与 BYOK 配置。 | 2026-08-23 | 谢自立 | 2026-08-23 | 关闭 | 褚裕禄 | 任务五
VDHC_BUG_202608_006 | 日程提醒、任务推荐与陪伴数据 SQL Agent 缺失，需新增 SQLite 数据模型与定时触发。 | 高 | 设计阶段 | 张劭哲 | 2026-08-18 | 新增 services/companion（:8096）与 companion.db，实现 APScheduler 定时触发、NL2SQL 查询与规则推荐。 | 2026-08-22 | 张劭哲 | 2026-08-22 | 关闭 | 褚裕禄 | 任务三
VDHC_BUG_202608_007 | STT 采集无声：浏览器 AudioWorklet 在 iFLYTEK provider 下采集不到声音。 | 高 | 编码阶段 | 褚裕禄 | 2026-08-20 | 改用 ScriptProcessorNode 采集 PCM 规避无声，补充 AudioContext 恢复日志；缺 iFLYTEK 凭据时自动回退 FunASR。 | 2026-08-22 | 褚裕禄 | 2026-08-22 | 关闭 | 张劭哲 | 语音
VDHC_BUG_202608_008 | 人设热更新未打通：admin 更新后未广播 agent.persona.update，cognitive 缺 PersonaLoader 导入导致静默 NameError。 | 高 | 编码阶段 | 谢自立 | 2026-08-21 | 修复 patch_persona 写盘后发布 NATS agent.persona.update；补 services/cognitive 的 PersonaLoader 导入，实现零停机热重载。 | 2026-08-23 | 谢自立 | 2026-08-23 | 关闭 | 张劭哲 | 后台
VDHC_BUG_202608_009 | Go 情绪状态数据竞争与跨会话状态错用：多处锁外裸读 EmotionalState，游戏事件/回合误用全局兜底情绪。 | 高 | 编码阶段 | 褚裕禄 | 2026-08-21 | EmotionalState 新增带锁 getter；game_event_handler 与 game_turn_handler 改用目标会话专属状态，避免跨会话串场。 | 2026-08-23 | 褚裕禄 | 2026-08-23 | 关闭 | 张劭哲 | 并发安全
VDHC_BUG_202608_010 | campus_kb 并发 ingest 缺陷：并发重复入库、重新入库短暂空窗口、批量入库单源清理失败中止整批。 | 高 | 编码阶段 | 冯文哲 | 2026-08-22 | KnowledgeStore.ingest 加 asyncio.Lock；改 write-before-delete 再排除新写入 ID 清理，单源失败不阻断整批。 | 2026-08-24 | 冯文哲 | 2026-08-24 | 关闭 | 褚裕禄 | 知识库
VDHC_BUG_202608_011 | 跨会话记忆泄漏：AgentSelfMemory.self_events 为进程级扁平列表，不同 chat_id 自我事件互相串场。 | 高 | 编码阶段 | 冯文哲 | 2026-08-22 | 将 self_events 改为按 chat_id 分桶存储，隔离各会话自我行为事件。 | 2026-08-24 | 冯文哲 | 2026-08-24 | 关闭 | 张劭哲 | 记忆
VDHC_BUG_202608_012 | Barge-in 打断正确性缺陷：generation_id==0 跳过过期校验、memory_hub 未转发 generation_id、前端未丢弃过期音频帧。 | 高 | 编码阶段 | 张劭哲 | 2026-08-22 | 去掉 generation_id==0 跳过校验；memory_hub 透传 generation_id；前端按会话丢弃过期音频帧；idle 事件补 reason 字段。 | 2026-08-24 | 张劭哲 | 2026-08-24 | 关闭 | 褚裕禄 | 打断
VDHC_BUG_202608_013 | Companion 推荐接口时区 Bug：朴素时间戳与带时区时间戳相减抛 TypeError，/api/companion/recommendations 返回 500。 | 高 | 编码阶段 | 张劭哲 | 2026-08-23 | recommendation.py 统一按 Asia/Shanghai 解释朴素时间戳，统一时间基准，避免类型/时区冲突。 | 2026-08-25 | 张劭哲 | 2026-08-25 | 关闭 | 谢自立 | 陪伴工具
VDHC_BUG_202608_014 | admin 后端 .env 加载顺序崩溃；runner.py 误杀 Docker 托管端口进程。 | 中 | 部署阶段 | 谢自立 | 2026-08-24 | 修复 .env 加载顺序；端口清单移除 Docker 管理端口（10095）与废弃端口（50000），补入 companion 的 8096。 | 2026-08-26 | 谢自立 | 2026-08-26 | 关闭 | 褚裕禄 | 部署
VDHC_BUG_202608_015 | 流式推理异常未补发 is_final，导致 Go Core 状态机看门狗阻塞。 | 高 | 编码阶段 | 张劭哲 | 2026-08-20 | stream_reasoning_loop 异常处理强制补发 is_final=True 兜底 Payload，解除 CSM 看门狗 45s 超时阻塞。 | 2026-08-22 | 张劭哲 | 2026-08-22 | 关闭 | 褚裕禄 | 流式
VDHC_BUG_202608_016 | SentenceSegmenter 正则误判：含「{」的有效文本被误判为 JSON 边界而截断。 | 中 | 编码阶段 | 冯文哲 | 2026-08-21 | 收窄 JSON 边界正则，避免含 { 的有效文本被误剪，保证分段稳定。 | 2026-08-23 | 冯文哲 | 2026-08-23 | 关闭 | 张劭哲 | 文本处理
VDHC_BUG_202608_017 | 前端空 providerId 与旧版依赖导致 WebSocket 桥模式/构建报错。 | 中 | 编码阶段 | 谢自立 | 2026-08-23 | 升级 stage-web 与 Admin 前端 Vite 构建依赖；MobileInteractiveArea/ChatArea 增加空 providerId 防护。 | 2026-08-25 | 谢自立 | 2026-08-25 | 关闭 | 张劭哲 | 前端
VDHC_BUG_202608_018 | 文档腐化风险：架构以 Mermaid 存于 ARCHITECTURE.md，改代码不改图导致文档与实现脱节。 | 中 | 设计阶段 | 褚裕禄 | 2026-08-18 | 约定「单一点真相」：改 schema/状态机必须同步更新 ARCHITECTURE.md 的 Mermaid 图，并在评审时核对。 | 2026-08-20 | 褚裕禄 | 2026-08-20 | 关闭 | 张劭哲 | 文档同步
VDHC_BUG_202608_019 | 用户端日程提醒页面与历史会话查看缺失：companion/admin 已有接口，但前端无日程 UI 与历史会话列表页。 | 中 | 需求阶段 | 张劭哲 | 2026-08-16 | 前端 stage-web 新增 ScheduleHUDWidget 浮动日程与 Schedule 操作；历史会话列表页列为后续迭代（本期以聊天窗口内滚动替代）。 | 2026-08-27 | 张劭哲 | 2026-08-26 | 打开 | 谢自立 | 遗留待办
VDHC_BUG_202608_020 | 前端语音端到端联调待完善：TTS/STT 与浏览器采集已就绪，但语音输入/播报闭环未完全打通。 | 高 | 联调阶段 | 褚裕禄 | 2026-08-26 | 按「控制核→认知/记忆→语音→前端」顺序联调，打通 STT 中间转写（partial）全链路与 WS 事件转发，端到端验证。 | 2026-08-28 | 褚裕禄 | 2026-08-26 | 进行中 | 冯文哲 | 联调
VDHC_BUG_202608_021 | 校园知识库「实际数据」未填充：代码支持 faq/学习资源/活动/流程分类，但缺种子数据，检索无有效结果。 | 中 | 测试阶段 | 冯文哲 | 2026-08-26 | 整理学校 FAQ/图书馆/选课/食堂等真实语料，走 ingest 入库并校验 source 溯源与检索命中率。 | 2026-08-28 | 冯文哲 | 2026-08-24 | 关闭 | 张劭哲 | 数据
VDHC_BUG_202608_022 | MCP 子进程生命周期防挂起：PPT/VSCode 会话可能遗留孤儿子进程或协程永久挂起。 | 中 | 编码阶段 | 褚裕禄 | 2026-08-21 | presenter_sweep_loop 每 60s 扫描清理 idle 子进程；为 McpSession.start/call_tool 增加 asyncio.wait_for 超时门控。 | 2026-08-24 | 褚裕禄 | 2026-08-24 | 关闭 | 张劭哲 | MCP 工具